# Проект “Светон-Юг”: Стратегия экспансии в Краснодарский край

## 1. Резюме проекта

Запуск филиала в Горячем Ключе (логистический хаб) с целью захвата рынка ИБП Краснодарского края и побережья. Ключевое отличие от МСК: Отказ от собственных монтажных бригад в пользу модели “Инженерный Поставщик”. Мы поставляем готовые Кит-комплекты (ТМ Bidneos) и обеспечиваем удаленный шеф-монтаж через партнеров (застройщики, УК, сетевики).

## 2. Анализ текущей ситуации

### 2.1. Особенности региона (Юг)

- Критический энергодефицит: Регулярные блэкауты летом (жара) и зимой. Просадки напряжения до 160В — идеальная среда для систем со стабилизаторами Штиль + ИБП.

- Географический барьер: Расстояния 400+ км (Сочи, Крым) делают невозможной московскую сервисную модель.

- Сегменты: Потенциал мощных систем (30-60 кВт) для виноделен и агро-сектора выше, чем в МСК.

### 2.2. SWOT-анализ

| Сильные стороны (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Инженерный Кит-пакет (LEGO-сборка) | Отсутствие локального склада на старте |
| ТМ Bidneos (премиальное позиционирование) | Удаленность сервиса и риск доп. затрат |
| Наличие IKEA-инструкций для удаленного монтажа | Зависимость от квалификации сторонних рук |
| Возможности (Opportunities) | Угрозы (Threats) |
| Масштаб через Застройщиков и сетевые компании | Реверс-логистика (затраты на возврат брака) |
| “Голубой океан” в сегменте 30-60 кВт | Местный демпинг (“коробочные” продажи) |
| Сглаживание сезонности (Южное лето) | Инертность ГО в МСК (задержки отгрузок) |

## 3. Цели и Финансовые показатели (KPI)

### 3.1. Цели на 90 дней:

- Валидация экономики: Подтверждение маржинальности не ниже 35-40% с учетом логистики и комиссий.

- Партнерская сеть: Заключение системных соглашений с 3+ застройщиками КП и 5+ “Агентами влияния” (УК, Газсервис).

- Операционный тест: Успешное проведение 3-х сделок со 100% удаленной приемкой.

### 3.2. Целевые финансовые индикаторы (к концу 3-го месяца):

- Объем продаж: 5-8 систем B2C (коттеджи) + 1-2 системы B2B/Industrial (30-60 кВт) в месяц.

- Целевая выручка: 5 000 000 - 8 000 000 руб. в месяц.

- Валовая прибыль: 1 500 000 - 2 500 000 руб. в месяц (при марже 30-40%).

- Средний чек (B2C): 400 000 руб.

- Средний чек (Industrial): 1 500 000 - 3 000 000 руб.

- Точка окупаемости операционных затрат: 2 продажи в месяц.

- Цель по доходу филиала: Выход на стабильную прибыль, покрывающую развитие и обеспечивающую высокий доход руководителя, со второго месяца.

## 4. Конкурентный ландшафт (Юг)

Рынок Краснодарского края сегментирован на три типа игроков: “Коробочные” ритейлеры (цена), Локальные монтажники (нет гарантии) и Федеральные дистрибьюторы (опт). Наша ниша: Инженерный продукт Bidneos с эстетикой и системной поддержкой.

## 5. Дорожная карта (Milestones)

- Месяц 1: Развертывание и Экономика.

- Месяц 2: Агрессивный Маркетинг.

- Месяц 3: Продажи и Валидация.

## 6. Матрица рисков и план митигации (Детально)

| Категория риска | Описание риска | План митигации (Меры по снижению) |
| --- | --- | --- |
| Операционный | Низкое качество монтажа руками стороннего партнера. | 1. Внедрение 3-х этапного видео-сопровождения (MAX). 2. Подписание Акта только после проверки по чек-листу (8 фото). |
| Логистический | Повреждение оборудования при доставке или задержки. | 1. Жесткая обрешетка всех грузов. 2. Страхование. 3. Буферный запас в Гор.Ключе. |
| Сервисный | Высокие затраты на ремонт на удалении 200+ км. | 1. Принцип “Swap-сервиса” (замена блока). 2. Диагностика L1 силами фрилансера (2к руб). |
| Стратегический | Инертность ГО (Москва): задержки, игнор техподдержки. | 1. Фиксация в SLA: отгрузка 48ч, ответ 2ч. 2. Выделенный PM в Москве с бонусом от прибыли. |

## 7. Протокол “Fly or Die” (Exit Strategy)

Проект закрывается (Exit), если к 90-му дню: 1. Прибыль не покрывает прямые расходы. 2. Нет системных соглашений с B2B-партнерами. 3. Модель удаленного монтажа не дает 100% качества.

## 8. Необходимые ресурсы от ГО (Детально)

### 8.1. Финансовые ресурсы (Бюджет на тесты)

- Маркетинг: 50 000 — 70 000 руб./мес.

- Фонд логистики: Резерв 30 000 руб.

- Аренда склада: 10 000 — 15 000 руб./мес.

### 8.2. Товарные ресурсы (Резерв МСК)

- Неснижаемый остаток: 2 комплекта “Standard 5 кВт” и 1 комплект “Professional 10-15 кВт (3-фазный)” под Юг.

- Промышленный резерв: Квоты на компоненты 30-60 кВт.

### 8.3. Человеческие ресурсы (Time-sharing)

- Генеральный директор (Митя): 1 час в неделю (Общий стратегический синхрон) + 1 час в месяц (Приемка спринта).

- Еженедельный общий сбор (All-hands): 1 час в неделю (ГД, КД, PM, Техспец, Руководитель филиала).

- Проектный менеджер (ГО): 30 мин ежедневно (Оперативный синхрон) + 4-6 часов в неделю на логистику и склад.

- Технический специалист (Сергей Сергеевич): 4-8 часов в неделю (Консультации, обучение филиала, проверка монтажей).

- Юрист/Бухгалтер: 8-10 часов суммарно на настройку документооборота Юга (первый месяц).

### 8.4. Информационные ресурсы (Доступы)

- Системы: Полный доступ к ERP/1С (остатки), CRM и Базе знаний.

- Контент: Доступ к Media-банку (оригиналы фото/видео монтажей).