ГИПЕР-ДЕТАЛЬНЫЙ ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ЗАПУСКА “СВЕТОН-ЮГ” (РЕВИЗИЯ “МАКСИМУМ”)

Этап 1: Инструментарий, Экономика и Инфраструктура (Дни 1-10)

1.0. Организационный и Финансовый фундамент (Атомарно)

- 1.0.1. Выбрать юридическую форму для работы на Юге (новое ИП, ООО или филиал существующего).

- 1.0.2. Проверить наличие нужных ОКВЭД (торговля, электромонтаж) и при необходимости добавить их.

- 1.0.3. Выбрать банк для РКО с учетом удобства эквайринга для южных клиентов.

- 1.0.4. Открыть расчетный счет и получить корпоративную карту для операционных расходов филиала.

- 1.0.5. Выбрать и настроить систему онлайн-бухгалтерии (МоеДело, Контур или аналоги) для учета платежей Юга.

1.1. Экономический блок (Атомарно)

- 1.1.1. Выписать вес и габариты одного литиевого АКБ (50Ач, 100Ач, 200Ач).

- 1.1.2. Выписать габариты инверторов (3кВт, 5кВт, 8кВт, 15кВт, 30кВт, 60кВт) в упаковке.

- 1.1.3. Уточнить вес и габариты разобранного стеллажа на 2, 4 и 6 полок, а также рэковых шкафов под мощные системы.

- 1.1.4. Рассчитать в калькуляторе “Деловых Линий” доставку комплекта 200 кг и 500 кг МСК -> Краснодар.

- 1.1.5. Рассчитать доставку того же комплекта до адреса в Горячем Ключе (с жесткой обрешеткой).

- 1.1.6. Найти на Авито 3 контакта частных перевозчиков с Газелями в Горячем Ключе.

- 1.1.7. Прозвонить их и узнать цену рейса “Гор.Ключ - Краснодар” и “Гор.Ключ - Джубга”.

- 1.1.8. Создать Excel-файл “Экономика Юг” (включая расчеты для мощных систем 30-60 кВт).

- 1.1.9. Прописать в Excel формулу: (Закуп оборудования + Доставка МСК + Логистика ЮГ + Склад + % Агента + Налоги = Финальная цена).

- 1.1.10. Сформировать “Партнерский прайс” со скидкой 15% для прорабов.

1.2. Методология и Чек-листы (Атомарно)

- 1.2.1. Написать список из 10 вопросов для первичного звонка (тип ввода, мощность, критические нагрузки).

- 1.2.2. Прописать “Красные линии”: 5 условий, при которых мы отказываемся от монтажа без переделки щитка.

- 1.2.3. Сделать образец (фото-коллаж) для клиента: “Как сфоткать щиток с открытой крышкой”.

- 1.2.4. Сделать образец: “Как сфоткать место в котельной (стены, пол, розетки)”.

- 1.2.5. Написать Чек-лист №2 для монтажника (8 точек контроля: затяжка клемм, маркировка, фазировка).

- 1.2.6. Написать пошаговый алгоритм первого запуска и имитации отключения сети (для партнера).

- 1.2.7. Спецификация расходников: Создать список (BOM) кабелей и автоматов для систем 5 кВт и 30-60 кВт.

- 1.2.8. Протокол Гарантии: Прописать пошагово, кто едет и кто платит за ТК при поломке инвертора на Юге.

1.3. Юридический блок (Атомарно)

- 1.3.1. Подготовить проект договора купли-продажи оборудования + монтаж (для B2C).

- 1.3.2. Подготовить проект договора чистой поставки комплекта (для застройщика/производства).

- 1.3.3. Подготовить Агентский договор на выплату комиссии (для прорабов и сетевиков).

- 1.3.4. Подготовить шаблон Договора ГПХ для оплаты разовых выездов аудитора на замер.

- 1.3.5. Составить список документов для проверки юрлиц (ИНН, ОГРН).

1.4. Инфраструктура и Склад (Атомарно)

- 1.4.1. Найти на Авито 3 подходящих помещения 15-20 м² в Горячем Ключе.

- 1.4.2. Выехать лично на осмотр: проверить влажность (гигрометром) и наличие охраны.

- 1.4.3. Заключить договор аренды склада на тестовый период.

- 1.4.4. Сравнить стоимость и функционал Bitrix24 vs amoCRM для работы с внешними партнерами.

- 1.4.5. Настроить воронку “Юг” в CRM со стадиями: Лид -> Аудит -> ТЗ -> Оплата -> Отгрузка -> Приемка.

1.5. Согласование с ГО (Атомарно)

- 1.5.1. Собрать результаты расчетов из п. 1.1 в PDF-презентацию.

- 1.5.2. Назначить встречу с ГД для фиксации вашей доли в прибыли.

- 1.5.3. Согласовать бюджет на рекламные тесты (Авито и Директ).

- 1.5.4. Алгоритм бронирования: Закрепить в ГО резерв “стартового пакета” (2x5кВт + 1x15кВт 3-фазный) и регламент выдачи под заявки Юга.

1.6. Проектное управление (Атомарно)

- 1.6.1. Назначить ответственного проектного менеджера (Project Manager) со стороны ГО (Москва) для оперативной связи.

- 1.6.2. Выбрать инструмент проектного управления (Kaiten, Trello или Яндекс.Трекер) для совместной работы с Москвой.

- 1.6.3. Перенести все задачи из ROADMAP.md в выбранный таск-менеджер, назначить сроки и ответственных.

- 1.6.4. Установить график ежедневных “синхронов” (по 15-30 мин) между филиалом и ГО для оперативного решения вопросов по запуску.

- 1.6.5. Составить список ответственных лиц и утвердить график планирования ресурсов со стороны ГО (склад, инженеры, бухгалтерия).

- 1.6.6. Получить доступы к информационным системам ГО (ERP/1С, База знаний, CRM) и архивам фото/видео реализованных проектов для обучения и маркетинга.

Этап 2: Проверка Гипотезы №1 - Застройщики, Сетевики и Коммунальщики (Дни 11-20)

2.1. Формирование баз (Исследование)

- 2.1.1. Выписать в Excel 30 строящихся КП в радиусе 100 км от Краснодара.

- 2.1.2. Собрать список Управляющих Компаний (УК) крупнейших коттеджных поселков и элитных ЖК.

- 2.1.3. Найти контакты 10 руководителей технических отделов и главных инженеров НЭСК, газовых служб и водоканалов, Кубаньэнерго, Газпром межрегионгаз (сервисные отделы), Водоканалы и частные газовые службы.

- 2.1.4. Выписать 20 контактов прорабов с Авито (раздел “Электрика”).

2.2. Подготовка офферов

- 2.2.1. Создать оффер-визитку: “Тяжело объяснять жильцам причины аварий? Посоветуй Светон и заработай”.

- 2.2.2. Сгенерировать условия корпоративного партнерства для УК и сетевых компаний.

- 2.2.3. Написать скрипт для главного инженера УК: “Как предложить ИБП жильцу во время планового осмотра щитка”.

2.3. Активный Outreach и Рассылка

- 2.3.1. Разослать офферы застройщикам и УК через MAX (Макс) и e-mail.

- 2.3.2. Лично заехать в 3 офиса Управляющих Компаний в Краснодаре для передачи визиток и КП.

- 2.3.3. Совершить 20 звонков прорабам с предложением партнерского прайса.

2.4. Переговоры и Встречи

- 2.4.1. Назначить 5 встреч с ЛПР застройщиков.

- 2.4.2. Провести презентации, собрать возражения.

- 2.4.3. Провести встречу с главным инженером одного крупного КП (по теме резервирования насосных станций поселка).

Этап 2.5: Проверка Гипотезы “Агенты влияния” (Сервис котлов и Охрана)

- 2.5.1. Собрать базу 20 компаний по обслуживанию котлов в КРД.

- 2.5.2. Собрать базу 10 охранных фирм.

- 2.5.3. Сформировать КП: “Зарабатывайте на рекомендации надежного ИБП”.

- 2.5.4. Обзвон и рассылка через MAX (Макс).

Этап 3: Проверка Гипотезы №2 - HoReCa и Производства (Дни 21-27)

3.1. Сбор контактов (HoReCa + Агро + Вино)

- 3.1.1. Собрать базу 50 гостевых домов (Джубга - Геленджик).

- 3.1.2. Собрать базу 20 частных виноделен и 10 фермерских хозяйств (инкубаторы) края.

- 3.1.3. Найти прямые мобильные телефоны владельцев через “звонок в отель/хозяйство”.

3.2. Холодный обзвон “Свет = Деньги”

- 3.2.1. Написать скрипт для отеля: “Как не возвращать деньги туристам за жару”.

- 3.2.2. Написать скрипт для производства/агро: “Защита урожая/птицы от скачков напряжения”.

- 3.2.3. Обзвонить 50 объектов, фиксируя интерес к мощным системам (30-60 кВт).

3.3. Удаленный расчет (Технический этап)

- 3.3.1. Получить фото щитков от 5 крупных объектов.

- 3.3.2. Сделать 3 варианта сметы под разные мощности (от 15 до 60 кВт).

Этап 4: Прямой спрос и Цифровой фасад (Дни 28-35)

4.1. Контент и Авито

- 4.1.1. Обработать 15 фото монтажей (логотипы, водяные знаки).

- 4.1.2. Написать 3 текста для Авито (Котел, Стабилизация, Бесшумность).

- 4.1.3. Запустить платное продвижение “X10 на 7 дней”.

4.2. Разработка Landing Page

- 4.2.1. Сверстать структуру сайта на Tilda: Главная -> Боли Юга -> Решения -> Кейсы.

- 4.2.2. Написать тексты под отельеров и владельцев малых производств (30-60 кВт).

- 4.2.3. Настроить формы и интеграцию с CRM.

- 4.2.4. Запустить Яндекс.Директ на тестовом бюджете.

Этап 5: Обучение и Операционный пилот (Дни 36-45)

5.1. База знаний

- 5.1.1. Записать 3 видео-урока: Сборка, Подключение, Настройка.

- 5.1.2. Сделать монтаж с титрами важных параметров.

5.2. Поиск аудиторов (L1)

- 5.2.1. Разместить вакансию инженера на замеры на Авито КРД.

- 5.2.2. Провести видео-интервью, проверить знание ПУЭ.

- 5.2.3. Провести один тестовый разбор щитка по фото вместе с кандидатом.

5.3. Пилотная сделка

- 5.3.1. Взять лида, отправить аудитора (или получить фото).

- 5.3.2. Продать систему (возможно, крупную), принять оплату.

- 5.3.3. Сопровождать монтаж партнером по видеосвязи.

- 5.3.4. Принять монтаж, собрать фото для кейса, взять отзыв.